OBJETIVO

El Objetivo principal ha sido identificar las causas que dificultan la participación de las personas con algún tipo de discapacidad, especialmente en los ámbitos del deporte, la cultura y estructuras de implicación ciudadana.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

POR UNA EUROPA INCLUSIVA

Temporalización

| ACTIVIDADES REALIZADAS | TEMPORALIZACIÓN |
| --- | --- |
| Reuniones internas de preparación y definición de las líneas de actuación | Del 01/01/2016 al 28/02/2016 |
| Reuniones formativas | Del 01/01/2016 al 30/04/2016 |
| Debates con los colectivos directamente implicados en el proyecto | Del 01/02/201 al 30/04/2016 |
| Preparación, dinamización y mantenimiento de herramienta digital del proyecto | Del 01/01/2016 al 01/09/2016 |
| Reuniones preparativas del encuentro entre los socios colaboradores del mismo | Del 01/01/2016 al 01/05/2016 |
| Encuentro ciudadano | Del 26/05/2016 al 30/05/2016 |
| Reuniones de trabajo | Del 27/05/2016 al 30/05/2016 |
| Visita e intercambios de experiencias, modos de hacer entre entidades | Del 27/05/2016 al 30/05/201 |
| Evaluación, elaboración de materiales y realización del informe de la actividad | Del 01/06/2016 al 01/09/2016 |